Акт необходимости выполнения дополнительных работ
ООО «Стройбаза»
ИНН 7701234567, г. Москва
Генеральный подрядчик — ООО «Монолит-Строй»
ИНН 7707654321
Акт необходимости выполнения дополнительных работ
по договору подряда № 47/2026 на строительство склада
28 октября 2026 г.
При устройстве фундамента под секцию Б вскрыт грунт с включением строительного мусора и старой кладки на отметке −2,4 м, чего не было в проектной документации и смете. Несущая способность основания по проекту не обеспечена.
Без замены грунта и устройства дополнительного армированного пояса дальнейшие работы по возведению секции Б невозможны, объект не может быть сдан в срок по договору.
1. Выемка непригодного грунта — 180 м³. 2. Обратная засыпка песчано-гравийной смесью — 180 м³. 3. Устройство армированного пояса — 24 м³ бетона. Смета на дополнительные работы прилагается.
Ориентировочная стоимость — по прилагаемой смете, срок выполнения — 14 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к договору.
Приложения: смета на дополнительные работы на 4 л. в 1 экз.; исполнительные схемы вскрытия на 2 л. в 1 экз.; фотофиксация на 6 л. в 1 экз.
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