Акт о недопуске на объект для выполнения работ
Объект: нежилое здание, г. Тула, ул. Первомайская, д. 18
Заказчик: ООО «Стройбаза»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Акт о недопуске на объект для выполнения работ
по договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г.
3 ноября 2026 г.
3 ноября 2026 года в 9 часов 10 минут бригада ООО «Монтаж-Сервис» в составе прораба А. В. Смирнова и двух монтажников прибыла на объект для монтажа систем вентиляции по графику работ. Представитель заказчика И. О. Ковалёв не пропустил бригаду на объект: не были переданы помещения второго этажа, доступ к которым нужен для монтажа.
Пропуск не состоялся, работы в этот день не начаты. Простой составил 8 часов работы бригады из трёх человек.
Недопуск зафиксирован в журнале производства работ и в общей тетради охраны объекта. Приложения: копия графика работ, служебная записка прораба, фотографии входа на объект.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Подрядчик оставляет за собой право заявить о простое и убытках по договору.
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