Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ
ООО «Проммонтаж»
в лице главного инженера С. А. Ковалёва
ООО «Ромашка»
в лице технического директора П. П. Петрова
Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ
по договору подряда № 27/2026 на монтаж линии розлива
16 ноября 2026 г.
Монтажная организация ООО «Проммонтаж» передала, а ООО «Ромашка» приняло смонтированное оборудование линии розлива в составе: автомат розлива АР-12 — 1 шт., укупорочный автомат УА-6 — 1 шт., этикетировочная машина ЭМ-4 — 1 шт., конвейер пластинчатый — 1 комплект.
Оборудование установлено на фундаментах, выверено по уровню, подключено к инженерным сетям. Монтаж выполнен по проектной документации, шифр 2026-14-ТХ.
При передаче выявлены недоделки: не смонтирован участок ограждения конвейера длиной 4 м, не подключён кабель питания этикетировочной машины. Недоделки не препятствуют началу пусконаладочных работ и устраняются до 25 ноября 2026 года.
Комплект исполнительной документации передан: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта оборудования — на 24 л. в 2 экз.
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