Акт приостановки работ
ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Ромашка»
Объект: г. Тверь, ул. Советская, д. 18, помещения 2-го этажа
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26
Акт приостановки работ
по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26
16 ноября 2026 г. № 3
С 16 ноября 2026 года работы по устройству перегородок и чистовой отделке помещений 2-го этажа приостановлены. Причина — заказчик не передал керамогранит и профиль для каркаса, предусмотренные графиком поставки к 10 ноября 2026 года. Без этих материалов бригада не может продолжить работу без нарушения технологии.
На объекте заняты 6 человек, работы остановлены полностью. Причину простоя и порядок его оплаты работодатель определяет по обстоятельствам в соответствии со статьёй 157 Трудового кодекса.
Заказчику направлено уведомление о приостановке с требованием передать материалы в срок до 20 ноября 2026 года. Работы возобновляются после поставки материалов и подписания сторонами акта о возобновлении. Срок окончания работ по договору продлевается на время приостановки.
Приложение: уведомление заказчику на 1 л. в 1 экз., график поставки материалов на 2 л. в 1 экз.
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