Акт входного контроля проектной документации
ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Завод Прогресс»
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/П
Акт входного контроля проектной документации
по объекту «Реконструкция производственного корпуса»
18 ноября 2026 г. № 3
Комиссия в составе главного инженера С. А. Ковалёва, начальника участка Д. Р. Ахметова и инженера по качеству М. И. Соловьёвой провела входной контроль проектной документации, переданной заказчиком 16 ноября 2026 года по накладной № 12.
Проверены комплектность документации, состав разделов, соответствие заданию на проектирование, сроки давности инженерных изысканий, наличие согласований и подписей. Проверено также, что рабочие чертежи читаемы и не содержат расхождений между разделами.
Установлено: раздел «Отопление и вентиляция» передан без последнего листа (лист 14), в спецификации оборудования указана марка вентилятора, которой нет в каталоге производителя, а планы этажей не совпадают с разрезом по отметке перекрытия. Остальные разделы замечаний не вызвали.
Документацию принимаем с замечаниями. К работам по разделам без замечаний приступаем по графику; работы, затронутые замечаниями, начинаем после получения исправленной документации. Замечания направить заказчику письмом в тот же день.
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