Договор авторского надзора
ООО «Застройщик»
в лице генерального директора П. П. Петрова,
действующего на основании устава,
и ООО «Проект-Студия»,
в лице главного инженера проекта И. И. Иванова,
действующего на основании доверенности № 5 от 10.01.2026,
Договор авторского надзора
за строительством объекта
16 ноября 2026 г. № 14-АН
1. Предмет договора. Исполнитель обязуется оказать услуги авторского надзора за строительством объекта «Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10» (далее — Объект) в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной Исполнителем по договору № 7-П от 12.03.2025, а Заказчик — принять и оплатить услуги.
2. Перечень услуг. Авторский надзор включает: проверку соответствия выполненных работ проектной и рабочей документации; выдачу замечаний и предложений по устранению отклонений; ответы на вопросы подрядчика в журнале авторского надзора; участие в приёмке скрытых работ и в приёмке завершённого строительством Объекта.
3. График посещений. Исполнитель посещает Объект не реже двух раз в месяц в период с 01.12.2026 по 30.06.2027. Даты и периоды присутствия специалистов на Объекте определяются графиком (Приложение № 1).
4. Специалисты. Авторский надзор осуществляют специалисты — разработчики рабочей документации: главный инженер проекта И. И. Иванов (руководитель), инженер-конструктор С. С. Сидоров. Замена специалиста допускается по согласованию с Заказчиком.
5. Журнал авторского надзора. Исполнитель ведёт журнал авторского надзора и вносит в него записи о выявленных отклонениях, замечаниях и сроках их устранения. Заказчик обеспечивает доступ к журналу подрядчику.
6. Акт. По итогам каждого посещения или этапа стороны подписывают акт оказанных услуг с перечнем выявленных отклонений и отметкой об их устранении. Акт подписывается уполномоченными представителями.
7. Сроки. Услуги оказываются с 01.12.2026 по 30.06.2027. Договор действует до полного исполнения обязательств.
8. Ответственность. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Приложения: 1. График оказания услуг по авторскому надзору. 2. Перечень специалистов, осуществляющих авторский надзор. 3. Копия договора на разработку проектной документации № 7-П от 12.03.2025.
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