Договор на проектирование
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава,
и ООО «Проект-Сервис», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава,
Договор на проектирование
№ ______
16 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную документацию на объект: реконструкция производственного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.
2. Задание на проектирование. Состав, содержание и требования к проектной документации определены заданием на проектирование (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью договора. Изменение задания допускается по соглашению сторон с пересмотром сроков и стоимости.
3. Сроки. Начало работ — 16 ноября 2026 г., окончание — 15 февраля 2027 г. Работы выполняются в два этапа: эскизный проект — до 15 декабря 2026 г., рабочая документация — до 15 февраля 2027 г. Сроки этапов указаны в графике (Приложение № 2).
4. Стоимость и оплата. Стоимость работ составляет ______ рублей, НДС ______. Оплата производится в следующем порядке: аванс 30 % в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора; 40 % — после приёмки эскизного проекта; 30 % — после приёмки рабочей документации.
5. Приёмка. Проектировщик передаёт Заказчику проектную документацию в 4 экземплярах на бумаге и в электронном виде. Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет документацию и подписывает акт приёмки либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания устраняются Проектировщиком в течение 10 рабочих дней.
6. Ответственность. За нарушение срока выполнения работ Проектировщик уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает пени в том же размере.
7. Приложения: 1. Задание на проектирование. 2. График выполнения работ. 3. Смета (при наличии).
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