Договор строительного подряда
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
Договор строительного подряда
на выполнение строительных работ
16 ноября 2026 г. № 7-С
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по устройству фундамента и монтажу каркаса складского здания на участке по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Заводская, д. 12, в соответствии с проектной документацией и сметой (приложения 1 и 2), а Заказчик — принять результат и оплатить его.
1.2. Работы выполняются из материалов подрядчика. Материалы заказчика передаются по накладной и учитываются отдельно.
2.1. Цена работ определяется сметой (приложение 2) и составляет 4 800 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 865 573,77 рубля.
2.2. Расчёты — ежемесячно за фактически выполненные работы на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты подписания.
3.1. Срок начала работ — 1 декабря 2026 года, срок окончания — 30 июня 2027 года.
4.1. Заказчик передаёт подрядчику участок и проектную документацию в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.
5.1. Приёмка результата — по акту по форме КС-2 и справке по форме КС-3, а законченного объекта — приёмочной комиссией с участием представителей обеих сторон.
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы — 24 месяца с даты подписания акта приёмки законченного объекта.
7.1. За нарушение срока окончания работ подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены.
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