Договор субсубподряда
ООО «СтройМонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»
в лице генерального директора А. В. Смирнова, действующего на основании устава,
и ООО «Кровля-Сервис», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик»
в лице директора И. П. Кузнецова, действующего на основании устава,
Договор субсубподряда
на выполнение работ по устройству кровли
10 ноября 2026 г. № 7-С
1. Предмет договора. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству кровли здания по адресу: г. Тверь, ул. Свободный переулок, д. 12, в объёме, указанном в техническом задании (приложение № 1) и локальной смете (приложение № 2). Работы выполняются в рамках договора подряда № 45-ГП от 20 октября 2026 года, заключённого между Подрядчиком и генеральным подрядчиком ООО «ГлавСтрой».
2. Сроки. Начало работ — 16 ноября 2026 года, окончание — 20 декабря 2026 года. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
3. Цена и оплата. Цена работ — 1 480 000 рублей. НДС не предъявляется в связи с освобождением Субподрядчика от обязанностей налогоплательщика НДС по статье 145 Налогового кодекса РФ. Оплата производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приёмке, при условии что Подрядчик получил оплату от генерального подрядчика за соответствующий этап.
4. Материалы и оборудование. Материалы для устройства кровли поставляет Подрядчик по накладной. Субподрядчик отвечает за сохранность переданных материалов с момента подписания накладной до сдачи работ.
5. Приёмка. Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности к сдаче за 3 рабочих дня. Скрытые работы предъявляются к осмотру до закрытия, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ. Подрядчик подписывает акт о приёмке или направляет мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней со дня получения.
6. Ответственность. За просрочку окончания работ Субподрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены. Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, которые тот понёс перед генеральным подрядчиком из-за недостатков работ Субподрядчика.
7. Передача работ третьим лицам. Субподрядчик выполняет работы своими силами. Передача работ или их части третьим лицам допускается только с письменного согласия Подрядчика.
8. Приложения: 1) техническое задание на 4 л.; 2) локальная смета на 6 л.; 3) график производства работ на 1 л.
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