# Докладная записка

Генеральному директору ООО «Ромашка»

П. П. Петрову

от начальника цеха № 2

И. И. Иванова

# Докладная записка

## о срыве сроков поставки оборудования в цех № 2

16 ноября 2026 г. № 27

Довожу до вашего сведения следующую информацию: поставщик ООО «Станкоторг» не отгрузил две линии упаковки, срок по договору от 12 октября 2026 г. № 44 истёк 10 ноября. Цех № 2 с 11 ноября работает в одну смену, план ноября под угрозой срыва на 30 %.

Причина задержки — поставщик ждёт комплектующие из-за рубежа, новая дата отгрузки — 25 ноября. Переписку с поставщиком прилагаю.

Прошу согласовать замену поставщика по второй линии и продлить срок поставки по первой линии до 25 ноября с правом предъявить неустойку по договору.

Приложение: переписка с поставщиком на 6 л. в 1 экз.

Автор записки Начальник цеха № 2 ____________ / И. И. Иванов /