Дополнительное соглашение № 1
г. Москва
16 ноября 2026 г.
Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П
№ 1
ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сергеева Антона Павловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Стороны договорились изложить пункт 4.1 договора подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П в следующей редакции: «Срок окончания работ по договору — 20 декабря 2026 года».
2. Основание продления: задержка поставки металлоконструкций поставщиком Заказчика, что подтверждено письмом поставщика от 28 октября 2026 г. и уведомлением Подрядчика о приостановке работ от 30 октября 2026 г.
3. Сроки выполнения отдельных этапов, предусмотренные графиком работ (приложение № 2 к договору), продлеваются пропорционально новой дате окончания работ.
4. Неустойка за нарушение срока окончания работ за период с 1 декабря 2026 года до 20 декабря 2026 года не начисляется.
5. Остальные условия договора подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П остаются без изменений.
6. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу с даты подписания.
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