Дополнительное соглашение № 1
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ООО «Стройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 12 от 3 августа 2026 г. о дополнительных работах
16 ноября 2026 г. № 1
В ходе выполнения работ по договору подряда № 12 от 3 августа 2026 г. на объекте по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8 выявлена необходимость работ, не учтённых в технической документации: усиление фундамента под входную группу и замена участка наружной канализации.
Стороны согласовали выполнение дополнительных работ в объёме согласно смете № 2, приложенной к настоящему соглашению. Стоимость дополнительных работ составляет 480 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 86 557,38 рубля. Цена договора увеличивается на эту сумму и составляет 3 480 000 рублей.
Дополнительные работы выполняются с 23 ноября по 20 декабря 2026 года. Срок выполнения работ по договору продлевается до 20 декабря 2026 года. Оплата — в порядке, предусмотренном разделом 3 договора, на основании акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости по форме КС-3.
Остальные условия договора подряда № 12 от 3 августа 2026 г. остаются без изменений. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью договора.
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