Дополнительное соглашение № 1
г. Екатеринбург
7 ноября 2026 г.
Дополнительное соглашение № 1
к контракту от 12 марта 2026 г. № 0173200001426000012 о продлении срока исполнения
№ 1
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соколова Андрея Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кузнецова Ильи Сергеевича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение к контракту от 12 марта 2026 г. № 0173200001426000012 (ИКЗ 261660000000000000000000000000000000) о нижеследующем.
1. Стороны изменили срок исполнения контракта на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: строительный контракт не исполнен в установленный срок вследствие обстоятельств, не зависящих от сторон и повлекших невозможность его исполнения. Срок изменяется однократно и не превышает срок исполнения, предусмотренный при заключении контракта.
2. Пункт 4.1 контракта изложить в редакции: «Срок исполнения контракта — по 30 июня 2027 года включительно. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются в полном объёме до этой даты».
3. Цена контракта, объём работ, порядок оплаты и остальные условия контракта не меняются.
4. Соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью контракта.
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