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График движения трудовых ресурсов
в составе проекта производства работ по объекту
Разработан 12 ноября 2026 г.
График составлен на основании календарного плана производства работ и ведомости потребности в рабочих кадрах. Численность по каждой специальности определена трудозатратами по смете, делёнными на плановый срок выполнения вида работ.
Начало работ — 1 декабря 2026 года, окончание — 30 июня 2027 года. Максимальная численность на объекте — 48 человек, приходится на март 2027 года, когда совпадают монтаж конструкций и кровельные работы.
Пиковые периоды совмещают работы с разными требованиями к технике безопасности. Совмещение монтажа и кровли в марте согласовано с требованиями охраны труда: зоны работ разделены по захваткам, на границе выставлены сигнальщики.
Ответственный за исполнение графика — начальник участка. Изменения в график вносят при изменении календарного плана и согласуют с заказчиком в порядке, установленном договором подряда.
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