# График выполнения работ

Заказчик: ООО «Ромашка»

Подрядчик: ООО «Стройсервис»

# График выполнения работ

## приложение № 1 к контракту № ___ от «___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.

Работы выполняются по адресу: г. Казань, ул. Лесная, д. 12. Вид работ — капитальный ремонт кровли.

Этап 1. Демонтаж старого покрытия — с 12 января по 30 января 2027 года. Этап 2. Устройство пароизоляции и утепления — с 1 февраля по 28 февраля 2027 года. Этап 3. Монтаж нового покрытия и сдача — с 1 марта по 31 марта 2027 года.

Приёмка каждого этапа — актом по форме, утверждённой контрактом, в течение 5 рабочих дней с даты окончания этапа. Оплата этапа — в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта.

Цена этапа 1 — 480 000 рублей, этапа 2 — 620 000 рублей, этапа 3 — 900 000 рублей. Общая цена контракта — 2 000 000 рублей.

| Заказчик Директор ООО «Ромашка» ____________ / И. И. Иванов / | Подрядчик Директор ООО «Стройсервис» ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |