График выполнения работ
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Стройсервис»
График выполнения работ
приложение № 1 к контракту № ___ от «___» __________ 20__ г.
«___» __________ 20__ г.
Работы выполняются по адресу: г. Казань, ул. Лесная, д. 12. Вид работ — капитальный ремонт кровли.
Этап 1. Демонтаж старого покрытия — с 12 января по 30 января 2027 года. Этап 2. Устройство пароизоляции и утепления — с 1 февраля по 28 февраля 2027 года. Этап 3. Монтаж нового покрытия и сдача — с 1 марта по 31 марта 2027 года.
Приёмка каждого этапа — актом по форме, утверждённой контрактом, в течение 5 рабочих дней с даты окончания этапа. Оплата этапа — в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта.
Цена этапа 1 — 480 000 рублей, этапа 2 — 620 000 рублей, этапа 3 — 900 000 рублей. Общая цена контракта — 2 000 000 рублей.
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