Календарный график производства работ
Приложение № 2 к договору подряда № 17/2026
от 12 октября 2026 г.
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Стройсервис»
Календарный график производства работ
по объекту: ремонт помещений первого этажа
12 октября 2026 г.
1. Настоящий график определяет последовательность и сроки выполнения работ по договору подряда № 17/2026 и является его неотъемлемой частью.
2. Работы выполняются в соответствии с графиком: подготовительные работы — с 19 по 23 октября 2026 г., демонтаж — с 26 октября по 6 ноября 2026 г., устройство перегородок — с 9 по 27 ноября 2026 г., инженерные сети — с 30 ноября по 18 декабря 2026 г., отделочные работы — с 21 декабря 2026 г. по 29 января 2027 г., сдача объекта — до 5 февраля 2027 г.
3. Подрядчик ежемесячно до 5-го числа представляет заказчику отчёт о фактическом выполнении работ с отметкой о причинах отклонения от графика.
4. Изменение сроков допускается по соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к договору.
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