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План охватывает работы по подготовке помещения, закупке стеллажного оборудования, набору кладовщиков и запуску приёмки товара. Ответственный за весь план — руководитель проекта, за отдельные работы — начальники служб.
Срок работы считается выполненным, когда получен результат, указанный в графе 6, и руководитель проекта отметил это в плане. Перенос срока согласует руководитель проекта письменно, с указанием причины.
Контроль — еженедельная планёрка по средам; о работах, срок которых наступает на текущей неделе, ответственный докладывает отдельно.
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