Претензия
Генеральному директору ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнову
123456, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, офис 12
от ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746000000
Претензия
о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда
16 ноября 2026 г. № 27
Между ООО «Ромашка» (заказчик) и ООО «Строймонтаж» (подрядчик) заключён договор подряда от 12 мая 2026 г. № 14/П на выполнение работ по ремонту производственного помещения по адресу: г. Москва, ул. Заводская, д. 3. Цена договора — 1 800 000 рублей. Срок выполнения работ по пункту 3.1 договора — до 30 сентября 2026 года.
Работы в срок не сданы. По состоянию на 16 ноября 2026 года акт о приёмке не подписан, объём работ, предусмотренный договором, не выполнен. Просрочка с 1 октября 2026 года составила 47 календарных дней.
Пунктом 6.2 договора за нарушение срока окончания работ предусмотрена неустойка в размере 0,1 % цены договора за каждый день просрочки. За 47 дней неустойка составляет 84 600 рублей.
Прошу в срок до 30 ноября 2026 года перечислить неустойку на расчётный счёт заказчика и в тот же срок завершить работы по договору. При неисполнении требований заказчик откажется от договора и обратится в арбитражный суд с требованием о взыскании неустойки и убытков.
Приложение: копия договора от 12 мая 2026 г. № 14/П на 8 л.; акт осмотра от 10 ноября 2026 г. на 2 л.; расчёт неустойки на 1 л.
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