Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости
Заказчик: ООО «Стройинвест»
Стройка: реконструкция производственного корпуса по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, 12
Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости
по объекту «Реконструкция производственного корпуса»
Дата составления 30 октября 2026 г.
Ведомость составлена к сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Изменения вызваны заменой устаревших оконных блоков на энергосберегающие и исключением работ по демонтажу перегородок, которые не требуются по уточнённому проекту.
Сметная стоимость по утверждённой смете — 48 200,00 тыс. руб.; подлежит включению 1 850,00 тыс. руб., исключению 620,00 тыс. руб.; разница +1 230,00 тыс. руб.
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