Соглашение о замене стороны в договоре
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Первоначальный подрядчик», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
ООО «Гранит», именуемое в дальнейшем «Новый подрядчик», в лице директора С. С. Сидорова, действующего на основании устава,
Соглашение о замене стороны в договоре
по договору подряда № 27 от 12 марта 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 3
Заказчик и Первоначальный подрядчик заключили договор подряда № 27 от 12 марта 2026 г. на ремонт складского помещения по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 8 (далее — Договор).
Первоначальный подрядчик с согласия Заказчика передаёт Новому подрядчику все права и обязанности по Договору, а Новый подрядчик принимает их в полном объёме. Замена стороны происходит с даты подписания настоящего соглашения.
К моменту замены стороны работы по Договору выполнены на 1 200 000 рублей и приняты Заказчиком без замечаний. Заказчик перечислил Первоначальному подрядчику аванс 900 000 рублей, который засчитан в оплату выполненных работ. Задолженность Заказчика перед Первоначальным подрядчиком по Договору отсутствует.
Обязательства по работам, не выполненным к дате замены стороны, переходят к Новому подрядчику. Сроки и цена оставшихся работ определяются Договором без изменений.
Новый подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, объёмом и качеством выполненных работ и претензий к Первоначальному подрядчику не имеет.
Расчёты между Первоначальным и Новым подрядчиком по передаваемым правам и обязанностям производятся отдельно от настоящего соглашения и на Заказчика не возлагаются.
Соглашение составлено в трёх экземплярах, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с даты подписания.
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