Уведомление о приостановлении оказания услуг
Генеральному директору ООО «Стройинвест»
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ИНН 7701234567
Уведомление о приостановлении оказания услуг
по договору от 12 октября 2026 г. № 47/У
7 ноября 2026 г. № 18
Между ООО «Проект-Сервис» (исполнитель) и ООО «Стройинвест» (заказчик) заключён договор оказания услуг от 12 октября 2026 г. № 47/У на разработку рабочей документации по объекту «Административное здание, г. Тула, ул. Заречная, 14».
По пункту 3.2 договора заказчик передаёт исполнителю строительную площадку и исходные данные в срок до 20 октября 2026 г. По пункту 3.5 заказчик подтверждает строительную готовность объекта актом. По состоянию на 7 ноября 2026 г. площадка не передана, акт строительной готовности не представлен, геодезическая разбивочная основа не выдана.
Без этих данных разработка документации невозможна: привязка конструкций к местности и решения по фундаментам определяются по геодезии и акту готовности. Исполнитель направил запросы 22 октября и 30 октября 2026 г., ответа нет.
На основании пункта 1 статьи 719 и пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса РФ исполнитель приостанавливает оказание услуг с 7 ноября 2026 г. до передачи исходных данных и акта строительной готовности. Предлагаю согласовать изменение сроков с учётом продолжительности приостановки. Прошу в срок до 16 ноября 2026 г. передать данные и подписать акт.
Приложение: запросы от 22.10.2026 № 12 и от 30.10.2026 № 15 на 2 л.
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